北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心2019年度项目立项须知

项目负责人须认真阅读《立项须知》内容，并将相关要求向课题组全体成员进行传达，承诺严格执行约定的责任与义务。同意以下约定内容的，请认真填写《北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目立项回执》；如不接受约定，可不填写《立项回执》，市研究中心将视为自动放弃立项资助，不再办理后续立项手续。

一、填写《立项回执》

1．市研究中心项目对阶段性成果的要求是：重大项目研究周期内应至少发表5篇理论文章或学术论文，其中署名市研究中心在《人民日报》《求是》《光明日报》《经济日报》发表的不少于3篇(每篇不少于1500字)；重点项目研究周期内应至少发表3篇理论文章或学术论文，其中署名市研究中心在《人民日报》《求是》《光明日报》《经济日报》发表的不少于2篇(每篇不少于1500字)；一般项目研究周期内应至少发表1篇理论文章或学术论文，署名市研究中心在《人民日报》《求是》《光明日报》《经济日报》发表的予以额外奖励。

项目最终成果（指结项鉴定稿，下同）形式包括专著、研究报告和系列论文。成果形式为专著的，正文字数应在15万字以上；成果形式为研究报告的，正文字数须在 5 万字以上；重大项目和重点项目可以系列论文作为最终成果，详情请见《北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目成果规范细则》。

2．如项目负责人有意愿、有能力完成研究中心对成果的全部要求，须填写《北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目立项回执》（以下简称“《立项回执》”）。立项回执包括重要事项变更表、项目预算表和承诺书三项内容，由项目负责人填写一式四份，本人签名并交责任单位科研管理部门、财务管理部门盖章后，由责任单位于11月27日12点之前统一交研究中心秘书处。

3．严格执行《北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目资金管理办法》（以下简称“《资金管理办法”》有关规定，从项目研究的实际需要出发，科学编制经费预算。

项目资金分为直接费用和间接费用，间接费用由责任单位按照《资金管理办法》的有关规定核定，统筹管理使用；项目负责人主要根据研究需要，编制直接费用预算，编制预算时，不考虑不可预见因素、前期投入、预留资金及配套经费，各项开支科目均不设比例限制。

在项目研究过程中，如需调整经费预算，必须按照规定程序申请，不得以任何理由虚假报销经费或挪用经费，严禁支出与项目研究无关的经费。对于经费使用中存在严重问题的，将一律予以撤项，并通报批评。市研究中心将定期对项目经费使用和管理情况进行检查。

4．对于按时提交《立项回执》并审查合格的，拨付项目资助经费的70%。资金到账后，由责任单位将“中央行政事业单位资金往来结算票据”（机打票）、“北京增值税普通发票”或“业务收款回单”（加盖单位财务章）交市研究中心秘书处，领取《立项证书》。（票据或发票抬头均为“北京市社会科学界联合会”，发票须填写统一社会信用代码：131100004007320169，内容：课题费）

二、举行开题论证会

立项后须于2019年12月31日前，召集课题组全体成员举行开题论证会。论证会召开1周前将会议安排提前告知市研究中心秘书处，并提交开题报告，市研究中心将视情安排人员参加。参加开题论证会的课题组成员以外专家应不少于5人，其中，外单位专家应不少于3人；研究基地负责人和科研管理部门有关人员同时参加。对于开题论证会的具体情况，要通过“工作简报”形式及时报市研究中心秘书处备案。

三、中期管理

1．项目过程管理

项目研究注重阶段性成果的产出及转化。项目过程管理由季度报告、年度检查和结项鉴定等环节组成。项目负责人每季度至少向市研究中心秘书处报送1次研究简报和阶段性成果。对研究基地立项的项目，季度工作完成情况纳入基地季度考核。

2．项目实行年度检查制度

项目自立项起接受年度检查，重点检查项目研究进度、阶段性成果及转化、经费使用等情况。项目责任人须按规定时间提交项目年度检查表、阶段性成果等相关材料。研究基地和科研管理部门负责组织本单位应检项目的检查工作。项目负责人须做好项目实施情况的原始记录，配合做好年度检查工作，按要求向研究基地和科研管理部门提交年度检查材料，并由责任单位统一送交市研究中心秘书处。

3．项目延期、终止和撤销

市研究中心项目不能按期结项的，在符合项目管理办法规定的情况下，可以申请延期，须在研究期满前填写项目重要事项变更审批表，经责任单位审核后报市研究中心审批。各类项目允许延期一次，重大项目和重点项目延期时间为一年，一般项目延期时间为半年。延期时间届满后一年内仍未完成的各类项目，市研究中心将对项目进行清理，视研究成果完成情况分别予以终止或撤销项目的处理。

市研究中心项目在申请和实施过程中，成果存在严重政治问题，或者成果未能达到申请书的目标，或者有严重违约、违背科研诚信要求行为等情形的，视情节轻重分别予以终止或撤销项目的处理。被终止项目的负责人3年内不得申请或者参与申请市研究中心项目，被撤销项目的负责人5年内不得申请或者参与申请市研究中心项目。被终止或撤销的项目，应视情节轻重按要求退回已拨经费或剩余资金。

四、结项鉴定

项目研究期满，完成阶段性成果和最终成果要求的，项目负责人应向市研究中心提出成果鉴定申请，提交2份结项审批书、1份成果鉴定表、2套实名阶段性成果和5套匿名的最终成果，由责任单位统一交至市研究中心秘书处。市研究中心秘书处负责组织成果鉴定会，对研究项目集中进行结项鉴定。

通过结项鉴定的项目，需按照《北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目成果规范细则》提交最终成果2套，阶段性成果1套，并将电子版结项材料发至llyjb@bjsk.org.cn。

本须知及相关材料电子版均已发至研究中心公共邮箱bjxsxyjzx@126.com(密码：bjxsxyjzx123456）,请注意登陆查收下载。材料清单如下：

1．北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目管理办法

2．北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目资金管理办法

3．关于进一步完善北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目管理的有关规定

4．北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目成果规范细则

5．北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目立项回执

6．北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心2019年度项目立项须知