首经贸教函〔2018〕2号

首都经济贸易大学

学院本科教学自评估工作方案

根据《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高〔2011〕9 号）和《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10 号）要求，按照教育部、北京市教委的统筹安排，我校将于2018 年底接受普通高等学校本科教学工作审核评估（以下简称审核评估）。

根据学校统一部署和安排，为做好审核评估的迎评促建工作，组织各学院（部）开展本科教学自评估工作（以下简称学院自评估），特制定本方案。

一、工作目标

审核评估工作以创办“国内一流、国际知名”的财经类本科教育为总体目标，为融入国家建设“世界一流大学和一流学科”的战略奠定基础。学院自评估是学校迎接审核评估的重要环节，通过学院自评估，全面查找各学院本科人才培养过程中存在的问题，进一步规范教学管理，明确发展方向和目标，创新人才培养机制，深化教学改革。

二、工作内容

根据教育部、北京市教委的相关要求，按照我校审核评估工作总体安排，各学院完成本单位本科教学的自评估工作，包括从本科教学的定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展和质量保障等方面来评估学院教学工作的质量和水平，加强教学基本档案的建设与管理，修订院级教学管理文件，建立健全各种质量标准，完善院级教学质量保障体系。

三、工作安排

（一）评估材料准备（2018年3月-4月）

按照教育部、教委相关要求，梳理学院各项教学资料，并在此基础上形成评估材料及其清单，包括：

1.试卷清单（含2016-2017学年、2017-2018学年）；

2.毕业论文（设计）汇总清单（含2017届、2018届）；

3.校外实习基地一览表；

4.校外实习基地介绍。

说明：各材料清单模板详见附件，请按照模板要求完成；另涉及到2017-2018学年第二学期的内容可本学期后再补充完成。

（二）学院自评报告撰写（2018年5月）

按照学校要求，根据本单位本科教学实际情况，撰写学院自评报告，准备相应支撑材料及其目录，制作15-20分钟的汇报PPT。

（三）学校检查组第一次检查（2018年6月）

学校成立检查小组，分别对各学院进行自评估情况检查。检查过程将主要听取各学院汇报，检查教学资料，反馈整改意见。

（四）学院整改（2018年6月-8月）

根据学院自评发现的问题和不足，以及学校检查组提出的整改意见，学院制定相应方案，及时进行整改。

（五）学校检查组第二次检查（2018年9月）

为保证审核评估工作的顺利进行，检查学院迎接审核评估准备情况，学校检查组再次对各学院进行检查。

四、工作要求

（一）高度重视，做好本次学院自评估工作

审核评估工作是全面检验和提高我校办学水平与人才培养质量的重要途径和战略抓手。学院自评估作为迎接审核评估工作的一个重要环节，学院各级领导和师生必须充分认识自评估的重要性，高度重视自评估的迎评促建工作。

（二）学院设立评估工作领导小组

各学院分别设立评估工作领导小组，成员由各学院院长、党委书记、副书记、副院长和教师代表组成。领导小组根据学校要求，领导本单位自评估工作，制定本单位自评估实施计划，组织协调本单位各阶段自评估工作的实施，按时报送评估材料，迎接学校检查组和审核评估专家组的检查。

（三）按时完成和报送学院自评估材料

学院在准备评估材料和自评报告的过程中，要严格按照附件中各项材料的模板要求完成，并按时报送如下材料：

1.4月30日前将下列材料电子版发送至jyk@cueb.edu.

（1）试卷清单；

（2）毕业论文（设计）汇总清单；

（3）校外实习基地一览表；

（4）校外实习基地介绍。

2.5月31日前将下列材料电子版和纸质版一式一份报送教务处，其中电子版发送至jyk@cueb.edu.cn，纸质版送至博纳楼135房间教学研究与质量科。

（1）学院自评报告（盖章）；

（2）自评报告支撑材料目录。

附件1：【模板】试卷清单

附件2：【模板】毕业论文（设计）汇总清单

附件3：【模板】校外实习基地一览表

附件4：【模板】校外实习基地介绍

附件5：【模板-学院】教学工作审核评估自评报告

附件6：【模板】学院自评报告支撑材料目录

教务处

2018年3月